含 AI 生成

淘酒馆（多乎哉）项目

整体技术方案

Physical Retail Operating System · 经营OS + 智能出液 + AI决策层 + 可信账本

版本：V1.0（技术方案整合稿）

编制日期：2026年9月26日

密级：内部资料 · 仅供技术评审与项目决策使用

编制依据：

①《多乎哉-项目计划书（老窖养生酒）0718》

②《淘酒馆 OS PRD V2.0 经营与资产化就绪版》（2026-08-23）

③《淘酒馆 数字化经营与智能硬件 技术同步总版 V3.0》（2026-09-20）

# 一、项目概述与技术定位

## 1.1 业务背景

多乎哉·淘酒馆是为泸州老窖露酒（养生酒）板块构建的直面C端经营系统，定位"中国青年情绪化即饮酒服务系统——全酒类集合店·现打酒铺·情绪第三空间"。业务采用"直营验证、加盟复制"路径：以成都为首站样板市场，3–6个月定型单店模型，12–24个月开启加盟，5年目标5,000+终端、百亿营收、冲刺"新酒饮零售第一股"。

近期业务里程碑：2026年9月成都首店选址落地；2026年9–11月成都10–20家网格化布局；2026年12月重庆/深圳第二批城市启动；2027年Q1开放城市合伙人。初期投资1亿元，其中技术开发预算700万元（数字化运营中台1.0），总部核心团队38人。

## 1.2 技术定位

淘酒馆OS不是POS拼装，而是一套 Physical Retail Operating System，统一管理 People / Product / Recipe / Place / Device / Event / Money / Contract 八类经营对象。其技术本质是：

一套底座、多类终端：标准店、旗舰店、店中店、CART、快闪露营车、云店共享同一套设备与数据底座；

一条全链：Order → Recipe → Channel → Batch → Dispense → Inventory → Payment/Settlement → Ledger，"一杯酒"全程可追溯；

三层智能分工：规则（Rules）负责确定性执行，JEV类System One模型负责高频结构化决策，LLM/Vision负责复杂推理与感知；

硬件本地安全优先：物理执行必须确定、可追踪、可本地安全停止，任何外部AI不得绕过硬件安全逻辑直接控制泵阀；

经营先于金融：不做Token/NFT/订单上链，优先把真实交易、设备、财务与合同链做扎实，资产化能力分阶段启用。

## 1.3 物理终端矩阵与系统边界

| 终端形态 | 面积/配置 | 建议Tap数 | 系统能力 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 旗舰店 | 150–300㎡ / 5–10人 | 12–24 | 完整POS/会员/设备/库存/AI督导/即时零售/活动 | 品牌高地、文化体验道场 |
| 标准店 | 40–80㎡ / 3–5人 | 12–24 | 完整POS/会员/设备/库存/AI督导/即时零售 | 盈利核心、标准化复制 |
| 店中店 | 10–30㎡ / 1–2人 | 6–12 | 精简POS/会员/库存/设备 | 低成本截流、合作场景 |
| CART | 移动点位 | 6–8 | 移动Place ID、扫码/POS、设备、位置与热力图采集 | 7–14天市场测试、活动快闪、低密度补点 |
| 快闪露营车 | 改装车/拖挂 | 12–16 | 移动经营、独立能源/水/制冷、离线缓存、活动营销 | 露营/音乐节/城市事件、派对套餐、品牌展示 |
| 云店 | 无物理Tap | — | 即时零售、商品同步、订单路由、履约 | 3公里外线上触达（美团/饿了么/抖音） |

首店P0范围边界（V3.0已冻结建议）：首店只做标准店MVP；CART、快闪露营车不进入首店P0；不做证券化/区块链；AI自动动作首店默认Shadow或人工复核。

# 二、项目模块规划

系统按"体验层—业务OS—决策层—设备/边缘层—数据与可信账本层"五层规划，另设安全合规、可观测性、AI治理三条横向能力贯穿全层。

## 2.1 五层模块总览

| 层级 | 核心模块 | 模块说明 |
| --- | --- | --- |
| 体验层 | 消费者小程序/H5、POS收银、店员端、店长端（Store Console）、加盟商门户、总部Console（HQ）、即时零售入口 | 人机交互与经营入口；品牌仅在前端视觉/CMF层映射，底层品牌中立 |
| 业务OS | 组织权限、商品/Recipe、订单交易、会员增长、库存供应链、设备运营、风控工单、HR/培训/加盟、CRM/选址 | 确定性业务状态与流程；支付、库存、安全联锁只接受规则/代码裁决 |
| 决策层 | Rules Engine、Decision Service（JEV/Model Adapter）、LLM/Copilot、Vision Adapter | 高频结构化判断、复杂推理生成、视觉理解；决策全部事件化可审计 |
| 设备/边缘层 | Smart Tap/Font、Fluid Engine（FE-L/H/C/W）、Dock、Gateway、摄像头、称重、温控、压力/流量、移动能源 | 物理感知与确定性执行；本地状态机+离线缓存+安全截止 |
| 数据层 | Event Bus、Operational DB、Analytics/BI、Feature Store | 统一事件流、经营指标、模型输入与回放 |
| 可信账本层 | Operational Ledger、Financial Ledger、Asset Ledger | 经营事实、支付结算与对账、合同/应收/证据包（审计与未来资本化） |

## 2.2 体验层模块

消费者端：消费者小程序/H5：菜单下单、微信/支付宝支付、会员钱包（券/余额/礼品券）、Taste偏好、集卡成就（配方卡/情绪卡）、裂变邀请、AI人格测试与推荐、微醺值/微醺日记；APP双端为后续预留。

POS收银：门店下单与退款、现金/扫码、年龄与权限校验硬规则、交接班、异常队列处理；出酒授权低延迟。

店员端：库存盘点与ml调整、换桶/换袋（BATCH_BIND）、清洗（Cleaning）、校准（Calibration）、工单执行与证据回传、每日开/闭档28项SOP。

店长端：GMV/订单/杯数/客单/损耗/库存/新客/复购/异常看板；审批（退款、补单、库存调整）。

加盟商门户：经营、库存、设备、活动、工单、培训、总部任务；总部对加盟店采用事件+证据管理而非大规模人工督导。

总部Console：商品/配方/价格版本管理、组织与RBAC、加盟合同与费率、营销Campaign/KOC/二维码归因、全国/城市经营驾驶舱、财务对账、资本化指标（仅内部）。

即时零售：美团/饿了么/抖音本地生活：保留平台订单ID、实付、费用与结算批次映射；订单路由至就近门店履约。

## 2.3 业务OS模块

| 业务域 | 核心对象 | 关键能力 |
| --- | --- | --- |
| 组织/权限 | LegalEntity, Organization, Region, Store/Place, Staff, Role, Scope | 总部—城市—门店多级RBAC；人员属店、总部统管权限/培训/排班/绩效 |
| 商品/配方 | Ingredient, FluidComponent, Batch, Recipe, SKU, Menu, PriceRule | Ingredient→Batch→Recipe→SKU四层模型；库存ml最小单位；配方与物理Channel解耦、版本化（effective_from/to） |
| 交易 | Order, OrderItem, Payment, Refund, Settlement | 订单状态机（不覆盖删除）；支付回调驱动；退款/撤销独立事件 |
| 用户/增长 | User, TasteProfile, UserTag, Coupon, Campaign, Referral, KOC, Attribution | 统一User ID与唯一Source ID归因；事件驱动营销（新客首杯、72h召回、7日召回、消费5次、节气新品）；核心指标New Buyer/CAC/30D·90D GMV/LTV/复购 |
| 库存/供应链 | Batch, Container, Inventory, InventoryEvent, Purchase, Transfer | 基于幂等DispenseEvent扣减；理论vs实际差异校验；Adjustment事件纠错，禁止静默覆盖 |
| 设备运营 | Gateway, FluidEngine, Channel, Tap, Sensor, Calibration, Firmware | 换桶Batch→Component→Channel绑定写Audit Log；设备监控、清洗、校准、OTA、唯一身份 |
| 运营风控 | RiskEvent, WorkOrder, Inspection, CleaningEvent, StoreHealthScore | Sense→Normalize→Decide→RiskEvent→WorkOrder→Correct→Verify→Learn闭环；SLA管理 |
| HR/培训/加盟 | Employee, Certification, TrainingRecord, Franchisee, Contract | 品牌/产品/设备/食品安全/SOP/数字工具认证；新品或固件变化触发再培训；加盟商全周期扶持线上化 |
| CRM/选址 | User, TasteProfile, Heatmap, SiteScore | 热力图数据源：到店、配送地址、CART/快闪订单、活动报名、裂变来源、时段品类；CART作7–14天低成本Market Probe；Site Score保留可解释业务公式 |

## 2.4 决策层（Decision Layer）模块

| 智能类型 | 定位 | 典型场景 | 禁止/限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 确定性规则/代码 | 必须正确且可验证的动作 | 支付、库存记账、安全联锁、年龄/权限硬规则、设备截止、日终对账 | 不得由概率模型替代 |
| JEV / System One决策模型（经Adapter） | 快速结构化判断、评分、分类、路由、验证 | 门店异常分级、损耗异常分类、AI督导归一、工单路由、Health Score解释、Next Best Action、SKU/Recipe候选排序、LLM输出Guardrail | 不直接驱动泵阀；Early Access须Adapter隔离、timeout/fallback/quota/降级 |
| LLM / Copilot | 复杂理解、解释、总结、规划、生成 | 经营诊断、SOP问答、报告生成、营销内容、复杂异常分析 | 不承担高频实时判断；输出经规则/Guardrail校验 |
| Vision Model | 视频/图像理解 | 巡店、卫生、人员/场景识别、货架/设备状态 | 结果先结构化为VisionEvent再入决策层；不直接上传长视频给外部模型 |

Decision Service统一收口：应用代码不得散落调用任何模型SDK；接口含 decide / health / estimateCost / getCapabilities / fallback。

决策可审计对象：DecisionRequest、DecisionEvent（provider、model_version、概率、置信度、阈值结果、延迟、成本、人工override）、ThresholdPolicy、HumanReview、ModelPolicy。

试点三决策（低安全风险、高价值）：RiskEvent优先级、WorkOrder路由、库存/损耗异常分类；先建500–1,000条人工复核样本，Rules/JEV/LLM对照评估。

## 2.5 设备/边缘层模块（Smart Tap / Fluid Architecture V2.0）

| 模块 | 职责 | 基线要点 |
| --- | --- | --- |
| Smart Tap / Font | 前台统一出液口、状态提示；可选杯检/按键/小显示，后续扩展Load Cell/ToF | 前台只暴露最少必要部件 |
| FE-L | 0–25°母液/果汁/草本/无醇/低度液体 | 优先蠕动/隔膜泵（Kamoer/Lead Fluid/国产双源） |
| FE-H | 25–53°基酒/高度酒通道 | 耐乙醇材料（须提交Wetted Parts List，0–53%相容性说明）、密封防漏、独立安全验证 |
| FE-C | 啤酒/Highball/碳酸通道 | KEG + CO₂/N₂ + 冷却 + 压力/流量控制（Micro Matic/Amed候选） |
| FE-W | 净水/冰水/气泡水 | 稀释、Recipe基础液与CIP清洗 |
| Dock | 台下设备舱 | 承载FE、冷却、BIB/KEG、水/废液、电源、快拆维修 |
| Gateway | 本地总线、状态机、缓存、OTA、安全联网、设备证据 | RS485优先/CAN可选；MQTT+HTTPS/TLS上云；缓存≥10,000事件；仅执行已授权未过期任务 |
| 移动能源/环境 | 48V LiFePO4（基础10–15kWh+5kWh扩展，预留25–30kWh）、约6kW双向逆变、220V岸电优先、1.2–1.8kWp光伏辅助 | 半封闭恒温工作舱；负载分级，低电优先保障交易/冷链/安全；EnergyEvent记录SOC/功率/岸电/光伏/负载 |

## 2.6 数据与可信账本模块

数据平台：Event Bus（统一事件总线）、Operational DB（幂等+事务边界）、Analytics/BI（总部实时报表延迟≤15分钟）、Feature Store（模型特征与回放）。

Operational Ledger：订单、出液、库存、会员行为、设备、营销、工单事实；Append-only，Reversal/Correction/Adjustment纠错。

Financial Ledger：Payment → Settlement → Bank Receipt → Accounting Entry；每日对账，差异不自动抹平，生成Reconciliation Exception并闭环；预留ERP/总账接口。

Asset Ledger：LegalEntity、ContractVersion、Receivable（引用contract_id+version+计费期间，禁止用当前费率重算历史）、EvidenceBundle（L1法律/L2财务/L3经营/L4物理/L5审计五层证据，快照Hash）、AssetPoolSnapshot。

资产化就绪（分阶段启用）：Eligibility规则、Pool Snapshot、集中度、Vintage、现金流历史、数据质量、Data Room脱敏导出（记录export_id/导出人/版本）。

## 2.7 核心交易与出液闭环

用户下单 → Order(+Source/User) → Payment授权/完成 → DISPENSE_AUTHORIZE → Recipe → Fluid Plan → Place级 Channel Mapping（Recipe不绑定物理Tap） → Dispense Job（只描述目标与允许范围） → Smart Tap / Fluid Engine 确定性执行（Gateway本地状态机+安全联锁） → Dispense Event（target/actual、Batch、校准、固件hash、时序、错误、设备证据） → Inventory Event 幂等扣减（异常入Exception Queue，Adjustment补正） → Order Completed → 会员/Taste更新 → 营销归因 → Analytics → 日终 Payment/Bank/Order 对账 → 合同规则计算 Royalty/供货/系统费 → Settlement / Receivable（满足合同与业务规则后生成）→ Evidence Bundle

## 2.8 外部系统集成边界

| 外部系统 | 集成策略 |
| --- | --- |
| 微信/支付宝 | 支付与退款；provider_ref必留；支付回调驱动状态 |
| 美团/饿了么/抖音 | 平台订单ID、实付、费用、结算批次映射；订单路由履约 |
| 企业微信 | 会员/社群触达，不作为财务事实源 |
| 银行/支付机构对账单 | 文件/API导入，生成ReconciliationRecord |
| ERP/会计系统 | V1.5起预留总账/凭证接口；财务账本不替代法定会计系统 |
| 电子签/合同系统 | 后续接入；contract_id保持淘酒馆内部主键 |
| Smart Tap设备 | Device API/事件流；设备事件只写可信交易层；开放协议、禁止绑定供应商SaaS |

# 三、总体技术架构

## 3.1 五层逻辑架构

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 体验层 消费者小程序/H5 · POS · 店员/店长端 · 加盟商门户 · 总部Console · 即时零售 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 业务OS 组织权限 │ 商品配方 │ 订单交易 │ 会员增长 │ 库存供应链 │ 设备运营 │ 风控工单 │ HR培训加盟 │ CRM选址 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 决策层 Rules Engine(确定性) │ Decision Service + JEV/Model Adapter │ LLM/Copilot │ Vision Adapter │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 边缘层 Smart Tap/Font │ FE-L │ FE-H │ FE-C │ FE-W │ Dock │ Gateway │ 摄像头/称重/温控/能源 │ │ 本地：RS485/CAN + 本地状态机 + ≥10k事件缓存 + 安全截止 云端：MQTT + HTTPS/TLS │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 数据层 Event Bus · Operational DB · Analytics/BI · Feature Store │ │ 账本层 Operational Ledger │ Financial Ledger │ Asset Ledger（合同/应收/证据/资产池） │ └──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 横向贯穿：安全合规（RBAC/审计/设备身份/加密/酒精售卖合规） · 可观测性 · AI治理（阈值/人工复核/降级）

## 3.2 通信协议 V0.4（设备链路）

| 类别 | 基线 |
| --- | --- |
| 本地链路 | RS485优先 / CAN可选；Tap/FE/Gateway唯一地址与唯一设备凭据 |
| 云端链路 | MQTT + HTTPS/TLS |
| 命令集 | DISPENSE_AUTHORIZE / START / STOP / CLEAN / CALIBRATE / BIND_BATCH / LOCK / GET_STATUS / OTA |
| 通用字段 | message_id, protocol_version, timestamp, local_sequence, clock_status, payload_hash |
| 可靠性 | ACK、message_id+idempotency_key幂等（库存只扣一次）、缓存、local_sequence补传、超时、本地状态机 |
| 离线策略 | 仅执行已授权且未过期任务；断网/模型故障不影响已授权安全执行；危险状态本地截止 |
| 设备证据 | firmware_hash, calibration_id, payload_hash, device_signature(P1), clock_status, offline_flag |
| AI边界 | 设备协议不直接调用JEV/LLM；AI决策经OS Decision Service，下发的仍是受约束业务命令 |

## 3.3 事件数据标准 V3.0

| 事件 | 定位 |
| --- | --- |
| DispenseEvent V1.4 | 一次真实物理出液事实；关联event_id/job_id/order/order_item/place/tap/engine/recipe/sku；计量target/actual/error_pct/calibration_id/weight(P1)；通道channel/component/batch；设备证据；时间四戳（started/ended/gateway_received/cloud_received）；库存theoretical_before/delta/after/actual_snapshot/variance |
| DecisionEvent V0.1 | 一次AI/规则结构化判断；decision_type、provider(RULES/JEV/LLM)、model_version、input_snapshot_ref、typed_output、probabilities、confidence、threshold_policy_id、action(AUTO/REVIEW/NO_ACTION)、latency/cost、human_override |
| VisionEvent | 视觉模型抽取的结构化事实，不直接等于风险结论 |
| RiskEvent / WorkOrderEvent | 归一后的经营风险；派单/接单/整改/超时/复核 |
| CleaningEvent / InventoryEvent / EnergyEvent | 清洗事实；入库/转移/出液扣减/盘点/调整；移动终端SOC/功率/岸电/光伏/关键负载 |

事件治理原则：原始事件不物理覆盖；纠错一律采用Correction/Adjustment/Reversal；时间双轨（业务发生时间+服务器接收时间），UTC存储、业务时区展示。

## 3.4 非功能性指标与产品Gate

| 类别 | 目标 |
| --- | --- |
| 可用性 | 核心交易≥99.9%；门店断网受控离线营业 |
| 性能 | 消费者下单主接口≤2s；出酒授权低延迟；总部实时报表延迟≤15分钟 |
| 计量精度 | 单次定量≤±2%；累计误差≤3%；10,000次耐久；安全停止/断网/断电测试通过 |
| 数据完整 | Dispense Event完整率≥99.5%且异常可解释；订单识别率≥98%；会员订单识别率≥90%；酒液库存误差≤3% |
| 对账 | 支付订单对账率≥99.9%；银行/结算差异100%进入异常队列并闭环；人工调整留痕率100% |
| 一致性/审计 | 关键写入幂等+事务边界；Append-only；价格/退款/补单/库存/合同/Receivable调整全留痕；PITR备份恢复 |
| 安全 | TLS、密钥管理、最小权限分层、敏感字段加密/脱敏、RBAC/Scope、设备身份、OTA签名、PII最小化 |

## 3.5 安全、隐私与AI治理

支付、酒精售卖合规、设备安全、库存账务不得依赖概率模型作最终裁决；涉及处罚/食品安全停业/危险动作保留规则与人工硬门槛。

个人数据最小化：送外部模型的state仅含当前决策所需字段，敏感标识tokenize/伪名化；视频先结构化再决策。

所有自动化设置auto-action threshold；低置信度进Human Review；记录模型版本、阈值版本与人工override。

外部模型必须可降级（timeout/fallback/quota/供应商宕机策略）；JEV/LLM不得成为门店无法营业的单点。

AI督导只判断经营事件与流程风险，不评价员工人格、态度等主观品质。

## 3.6 技术选型建议（待架构评审冻结）

源文件未指定具体技术栈，以下为与上述架构相匹配的建议选型，原则：成熟优先、供应商可替换、团队可招聘。

| 领域 | 建议选型（可替换） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 模块化单体优先（Java/Kotlin Spring 或 Go），按业务域拆模块；加盟扩张期再拆微服务 | 小团队先保交付与事务边界，避免过早微服务化 |
| 数据存储 | PostgreSQL（主库+版本化/审计）、Redis（缓存/幂等）、对象存储（证据/快照） | Append-only通过事件表+签名实现，不引入区块链 |
| 消息/流 | Kafka或云MQ（Event Bus、MQTT Broker） | 事件驱动、补传、回放 |
| 前端 | 微信小程序+uni-app/Taro（H5同源）；POS与Console用Vue/React | 一套人力覆盖多端 |
| 边缘Gateway | 工业级网关（Linux）或MCU+RTOS双方案；C/Rust固件；OTA签名 | 本地状态机、RS485/CAN、≥10k缓存 |
| AI | 统一Decision Service（Python/Go Adapter）；JEV经供应商API；LLM/Vision接国内主流商用模型+自托管备选 | Adapter隔离、配额与降级；评测集驱动 |
| 云/部署 | 国内主流公有云（成都region）+门店网关；V1托管为主，预留私有化 | 加盟门店零运维 |
| 可观测/DevOps | 日志/指标/链路三件套、CI/CD、IaC、灰度发布 | 现场Pilot可远程诊断 |

## 3.7 必须冻结的架构决策

决策1：品牌中立：底层系统与硬件工程只称"淘酒馆"，品牌不进入核心Schema或协议命名。

决策2：事件驱动：交易、设备、AI、工单、库存全部事件留痕，Append-only可审计。

决策3：Recipe与Channel解耦：配方跨终端复用，Place维护FluidComponent→Channel映射。

决策4：AI分层：规则负责确定性；JEV类负责System One决策；LLM负责生成/推理；Vision负责感知。

决策5：AI Adapter：任何外部模型不得散落进业务代码。

决策6：硬件本地安全：断网/模型故障不影响已授权安全执行，危险状态本地截止。

决策7：供应商可替换：协议、数据、设备身份、事件字典、核心软件与专有结构掌握在淘酒馆侧。

决策8：可信经营：不做噱头式上链；先把真实交易、设备、财务与合同链做扎实。

# 四、技术实施方案：模块实现先后顺序

## 4.1 实施总策略

按"底座先行 → 软件闭环 → 硬件闭环 → 首店MVP → 运营自动化 → 移动扩展 → 资产化"的顺序推进；软件、硬件液路、供应商RFQ三条泳道并行，关键路径在硬件（样机→Fluid Lab→EVT→量产）。

| 优先级 | 范围 | 模块 |
| --- | --- | --- |
| P0 开工底座 | 不具备则无法开发/无法开门店 | 统一ID/Identity、核心Schema与事件字典、Place/组织权限、Recipe/Channel解耦、Decision Service接口、协议V0.4冻结、供应商RFQ |
| P1 首店MVP | 标准店可营业、可追溯 | 商品/配方/订单/支付、ml库存、Dispense模拟器→真机闭环、Gateway、小程序/POS、会员、设备监控、清洗/校准、基础BI |
| P2 经营可信 | 30天Pilot通过后 | Append-only可信账本、支付/银行对账、设备证据、RiskEvent/WorkOrder、AI督导基础、JEV Shadow Mode、合同主数据 |
| P3 网格与跨城 | 10–50店、加盟试点 | CART接入、热力图、营销归因、加盟商门户、培训认证、加盟合同版本/Royalty、Receivable、Evidence Bundle |
| P4 移动与资产化 | 移动经营与资本化准备 | 露营车能源/环境、离线压测、Eligibility/Pool Snapshot/Vintage/Data Room；V4再接ABS/WBS外部结构 |
| 明确不做 | V1/V2禁止项 | Token/NFT/订单上链、自动判定法律资产属性、AI直接控泵阀、把融资结构写进经营核心、储值当企业资产、未来订单预测生成应收 |

## 4.2 Sprint 0–6 实施计划（每Sprint 3–6周）

| Sprint | 周期 | 核心任务 | 交付物 | 准出条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 架构基线 | 3–4周 | 统一Schema/Event/Identity；Place、Recipe/Channel；Decision Service接口；协议V0.4与事件字典冻结；启动Micro Matic/Amed/Kamoer/Lead Fluid/国产IoT/车体厂统一RFQ | Architecture Baseline；9个核心对象Schema冻结；RFQ包发出 | 架构评审通过；核心Schema冻结；供应商技术交流排期确认 |
| S1 软件闭环 | 4–5周 | 商品/Recipe、订单、支付、ml库存；Dispense模拟器与Gateway mock；小程序最小下单链路 | 软件闭环（模拟器全链路） | 下单→模拟出液→扣库存→支付→BI Demo跑通；幂等/退款验证 |
| S2 硬件闭环 | 5–6周 （与S1后段并行） | 搭建8路Fluid Lab；真实泵阀/计量接入；协议V0.4落地；DispenseEvent V1.4；校准流程；FE-H耐乙醇介质寿命测试 | 硬件闭环（Fluid Lab） | 单次定量≤±2%、累计≤3%初步达标；安全停止/断网/断电通过；开放协议验证 |
| S3 首店MVP | 5–6周 | 小程序/POS、会员、设备监控、Cleaning/Calibration；成都首店设备进场、集成调试；安全/RBAC/备份 | 首店MVP + 30天Pilot | OS Gate（核心链路30天稳定）、Hardware Gate、Security Gate通过 |
| S4 运营自动化 | 4–5周 | RiskEvent/WorkOrder、AI督导基础（Vision结构化）、JEV Shadow Mode（3决策+标注集）、LLM Copilot试点 | 运营自动化MVP | Workflow Gate闭环；AI Decision Gate离线评测（准确率/校准/延迟/成本/一致性）达标 |
| S5 移动测试 | 3–4周 | CART接入（移动Place ID/扫码/位置）、热力图、Campaign/Referral唯一Source ID归因 | 移动市场测试能力 | CART 7–14天Market Probe数据回流完整；选址报表可用 |
| S6 移动经营 | 4–6周 | 快闪露营车能源/设备接入、EnergyEvent、离线缓存补传；成都夏季开窗工况空调/冷链压测 | 移动经营闭环 | Mobile Gate：岸电/电池/空调/冷链/网络真实营业压力测试通过 |

## 4.3 中长期版本路线（与PRD V2.0对齐）

| 版本 | 时间 | 门店/业务状态 | 必须上线 | 明确不做 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 0–3月 | 1–3家直营店 | 商品/配方/POS/会员/ml库存/Tap事件/基础BI | 资产池、区块链、复杂应收 |
| V1.5 | 3–9月 | 成都10–50店 | 可信交易账本、支付对账、设备证据、合同主数据 | 证券化系统 |
| V2 | 9–24月 | 100–500店/加盟试点 | 加盟合同版本、Royalty规则、Receivable、Evidence Bundle | 公开RWA发行 |
| V3 | 500–2,000店 | 加盟稳定 | Eligibility、Pool Snapshot、Vintage、Data Room | 自动判定法律资产属性 |
| V4 | 2,000+店 | 成熟网络 | 按融资项目接入ABS/WBS/Tokenised Security外部结构 | 把融资结构写死在经营系统 |

开发优先级原则：资产化就绪不是提前开发金融平台，而是从第一天把ID、版本、对账、审计、证据留好；应收与资产池功能等加盟现金流出现后再启用。

## 4.4 硬件供应商与RFQ策略（并行关键路径）

| 类别 | 候选 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Draft/饮料分配 | Micro Matic（天津） | 第一轮技术交流；重点FE-C与可定制Font/under-counter |
| 自助酒/冷却 | 青岛Amed | 取模块样机，验证开放接口与计量 |
| 流体核心件 | Kamoer / Lead Fluid / 申辰等国产泵 | FE-L主泵候选+第二源；介质寿命与成本验证 |
| 国内IoT整机 | 鼎铉/云成等ODM | 仅做开放协议PoC，避免SaaS锁定 |
| 移动车体 | Shandong Trailblazer RV | 露营车结构RFQ、验厂、样车 |
| AI Decision | TypeSafe AI / JEV | 仅Decision Layer试点，不作为P0单点依赖 |

供应商一票否决项：①必须开放通信协议、错误码与原始事件，不接受绑定供应商SaaS；②提交Wetted Parts List及0–53%乙醇相容性说明；③关键设备唯一身份、固件版本/OTA/校准记录、单通道故障隔离；④BOM/NRE/EVT/模具/100-1,000-10,000量级报价拆分；⑤AI供应商提供API边界、数据使用保留边界、SLA/可观测性并支持降级；⑥数据归属、协议、Recipe、事件字典不得被锁定。

# 五、时间规划（与业务里程碑对齐）

排期基准：T0 = 2026年10月初（S0架构冻结与统一RFQ启动）。软件/硬件/供应商三泳道并行，日历排期如下。

## 5.1 总体甘特图（2026.10 – 2027.09）

| 工作流 \ 月份 | 26/10 | 26/11 | 26/12 | 27/1 | 27/2 | 27/3 | 27/4 | 27/5 | 27/6 | 27/7 | 27/8 | 27/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 架构基线/Schema/RFQ启动 | █ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S1 业务OS+Dispense模拟软件闭环 |  | █ | ▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RFQ/样机/8路Fluid Lab(S2) |  | █ | █ | ▲ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| S3 小程序/POS/会员/设备监控 |  |  | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |
| 首店集成调试 → 30天Pilot |  |  |  | ▲ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |
| S4 Risk/WorkOrder/AI督导 |  |  |  |  |  | █ | █ |  |  |  |  |  |
| JEV Shadow→评测→低风险灰度 |  |  |  |  |  |  | █ | ▲ | █ |  |  |  |
| S5 CART/热力图/营销归因 |  |  |  |  |  |  |  | █ | ▲ |  |  |  |
| S6 露营车能源/离线环境压测 |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | ▲ |  |  |
| V1.5 可信账本/对账/合同主数据 |  |  |  |  | █ | █ | █ | ▲ |  |  |  |  |
| V2 加盟合同/Royalty/Receivable/Evidence |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ |
| 资产化就绪 Eligibility/Pool(V3启动) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ |
| 门店网格与跨城扩张现场支持 |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |

图例：█ 工作进行中　▲ 里程碑节点（RFQ样机到位、Fluid Lab闭环、首店设备进场、首店Pilot启动、JEV灰度评审、CART/露营车Gate）

## 5.2 关键里程碑

| 时间 | 技术里程碑 | 配套业务节点 |
| --- | --- | --- |
| 2026/10 | 核心Schema/协议V0.4冻结；统一RFQ发出；Fluid Lab筹建 | 首店选址落地（9月） |
| 2026/11 | 软件模拟器闭环；供应商样机到位并启动介质/计量测试 | 首批物料与产品准备 |
| 2026/12 | 8路Fluid Lab硬件闭环；首店设备进场、弱电/网络施工 | 成都首店筹备 |
| 2027/1 | 首店MVP上线，集成调试完成，进入30天Pilot | 成都首店试营业 |
| 2027/2–3 | OS/Hardware/Security Gate评审；10–20店网格复制包定型 | 城市网格化（注：建议以Pilot过Gate为放量前提） |
| 2027/4–5 | 运营自动化MVP；JEV Shadow评审；CART与热力图能力 | 重庆/深圳跨城复制、活动快闪 |
| 2027/6–7 | 露营车移动经营闭环；V1.5账本/对账/合同主数据上线 | 派对套餐/音乐节场景；加盟尽调数据可用 |
| 2027/Q3 | V2加盟合同/Royalty/Receivable/Evidence Bundle就绪 | 城市合伙人开放、加盟试点 |

## 5.3 排期对齐说明与应对（重要）

业务计划书提出"2026年9–11月成都10–20店、12月跨城、2027 Q1城市合伙人"，而技术侧S0–S6（每Sprint 3–6周）客观上需要约6–8个月才能完成全部能力建设。两者存在节奏差，建议按以下原则对齐：

① MVP先行：首店不等系统全量：以P0+P1"最小可营业闭环"（下单→支付→授权出酒→Dispense→扣库存→会员→基础BI）保障首店2026年底/2027年1月试营业；AI督导、CART、露营车、资产化均不阻塞首店。

② Gate闸门：10–20店网格以"首店30天Pilot通过OS/Hardware/Security Gate"为放量前提，避免带缺陷复制；若业务坚持2026年内多点开业，建议过渡期采用"标准版收银SaaS+人工盘点+Gateway先行"，后续滚动替换为淘酒馆OS，数据迁移纳入Sprint计划。

③ 跨城解耦：跨城（重庆/深圳）只依赖Place多租户与组织权限能力（S0已建），可在2027年Q1后随复制包输出；城市合伙人/加盟放量以V2合同与Receivable能力（2027 Q3）为准。

④ 季节因素：2027年春节为2月17日，装修、施工、招聘窗口受限，12月–1月排期已预留缓冲；硬件NRE/样机为长周期项，RFQ必须在T0当月发出。

# 六、开发节奏与协同机制

## 6.1 迭代节奏

3–6周一个Sprint（按硬件联调需要弹性），每Sprint必须有可演示产出（软件闭环→硬件闭环→首店MVP…）；双周内部Demo + 架构同步会。

每日站会（各泳道内）；每周跨泳道同步（依赖/风险/供应商）；Sprint末Gate评审，未过Gate不进入下一阶段放量。

三条并行泳道：①软件OS（业务+前端+数据AI）；②硬件液路&IoT（Fluid Lab/Gateway固件）；③供应商RFQ/EVT（采购+质量+法务数据条款）。

## 6.2 Product Gate体系

| Gate | 关键要求 |
| --- | --- |
| OS Gate | 订单、会员、库存、设备、事件、营销核心链路连续30天稳定 |
| Hardware Gate | 单次定量≤±2%；累计≤3%；10,000次耐久；安全停止/断网/断电通过 |
| AI Decision Gate | 每决策类型单独离线评测集；记录准确率/概率校准/覆盖率/自动动作误报率 |
| Vision Gate | 事件级Precision/Recall满足业务容忍度；敏感事件优先高Precision |
| Workflow Gate | Risk→WorkOrder→整改→复核闭环可追踪，SLA与人工覆盖正确 |
| Mobile Gate | 岸电/电池/空调/冷链/网络在真实开窗营业下完成压力测试 |
| Security Gate | RBAC/Scope、Audit、设备身份、API鉴权、OTA签名、数据备份与恢复通过 |

## 6.3 AI上线节奏

历史事件构建≥500–1,000条人工复核样本 → Rules/JEV/LLM三方对照（准确性、概率校准、延迟、成本、稳定性、相似输入一致性）。

Shadow Mode（4–8周）：JEV输出不执行，只记DecisionEvent并与人工结果比对。

达阈值后仅开放低风险自动派单；处罚、食品安全停业、支付、设备危险动作永久保留规则/人工硬门槛。

## 6.4 试点与复盘节奏

首店30天Pilot：每日复盘（异常订单、设备告警、计量偏差、网络与离线事件），每周复盘（损耗率、出杯效率、顾客转化、工单SLA）。

协议/事件版本独立演进：通信协议V0.4、DispenseEvent V1.4、DecisionEvent V0.1；固件、阈值策略、模型版本全部可追溯、可回滚。

门店侧交付与技术联动：开业前7天培训（Day4数字工具）、SOP 28项标准化动作数字化落地、季度复训与固件再培训联动。

## 6.5 近期评审议程建议（T0后第一次技术评审）

确认V3.0总体架构及各团队责任边界

冻结核心Schema：Place / Recipe / FluidComponent / Channel / DispenseJob / DispenseEvent / DecisionEvent / RiskEvent / WorkOrder

确认Gateway与Fluid Engine接口、协议V0.4及8路Fluid Lab范围

确定JEV Shadow Mode的3个试点决策与人工标注集

确认首店MVP与"CART/露营车不进P0"的功能边界

启动供应商统一RFQ

确定首店30天Pilot的Product Gate与每日/每周复盘指标

# 七、人员配置情况

## 7.1 组织分工与编制建议

按技术总版V3.0的8类团队边界配置，分三阶段扩编：首期（S0–S3，约4个月，20人）→ Pilot与移动扩展（S4–S6，28人）→ 加盟/资产化（V2，36人）。

| 团队 | 责任边界 | 首期S0–S3 | S4–S6 | V2扩张期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术负责人/架构 | 技术总图、架构决策、Gate、跨团队边界、供应商技术终裁 | 1 | 1 | 1 |
| 产品/架构组 | 业务域、PRD、事件字典、接口边界、版本管理（业务PM+硬件/IoT PM） | 2 | 2 | 3 |
| Backend | 订单、Recipe、库存、设备接入、Decision Service、Workflow、Ledger/对账/合同 | 4 | 6 | 8 |
| Frontend | 小程序、POS、Store Console、HQ Console、加盟门户/数据看板 | 3 | 4 | 5 |
| Embedded/IoT | Gateway、总线、Fluid Engine固件、设备身份、OTA、安全状态机 | 2 | 3 | 4 |
| Data/AI | Event Bus、特征、JEV/LLM/Vision Adapter、评测集、阈值与监控、BI | 2 | 3 | 4 |
| Hardware/ME/EE | 液路、泵阀、结构、电气、冷却、移动能源、Fluid Lab、EVT/DVT/NPI | 3 | 4 | 4 |
| QA | 软件/协议/硬件/AI评测、断网断电、回归自动化、现场Pilot | 2 | 3 | 4 |
| Ops/Store对接（业务侧编制） | SOP数字化、异常定义、人工标注、试点反馈、维修与培训标准 | 1 | 2 | 3 |
| 合计（人） | — | 20 | 28 | 36 |

## 7.2 关键岗位到位时点

Day 1：T0前必须到位：技术负责人/架构师、硬件ME/EE与Embedded负责人（RFQ与Fluid Lab是关键路径）、后端负责人、业务PM。

S1–S2：S1启动前：后端4人、前端3人、Data 1人、QA 1人到岗；S2启动前：固件2人、硬件3人、QA硬件1人。

S3后：S4前到岗：Workflow/AI工程、Vision/标注评测；S5–S6前到岗：账本/对账、加盟门户、能源电气、现场QA。

V2前：V2启动前：财务系统/合同2人、SRE/运维1–2人、加盟平台与数据人员。

## 7.3 与"1+6"专家团队及合作方的衔接

技术线对应创始人技术决策赞助；AI大模型专家对应Data/AI负责人（JEV/LLM/Vision选型与评测）；产品研发专家对接配方/节气组方的数据化（Recipe/FluidComponent建模）；数字营销对接Source ID归因/热力图/集卡；供应链对接Batch/BIB/KEG与采购；资本运营对接Ledger/Receivable/Evidence Bundle；新零售对接SOP数字化与门店Console。

泸州老窖（运营合作方）：品牌授权、产品研发、供应链与品质管控；技术侧需在首店前完成配方授权（60组节气组方）数据入库与柔性供应链接口约定。

外部协作：硬件ODM/OEM（泵阀/车体）、AI供应商（JEV托管API+国产LLM/Vision）、施工/弱电、第三方支付/电子签；均以开放协议与数据归属条款约束。

## 7.4 预算配置建议（对应700万技术开发预算）

| 用途 | 测算口径 | 年度估算 |
| --- | --- | --- |
| 研发人力 | 年均约23–25人（首期20人、年末28人加权），年人均综合成本25–30万 | 约580–650万 |
| 云资源/中间件/SaaS/工具 | 云主机、MQTT/消息、数据库、监控、CI/CD、小程序资质等 | 约40–60万 |
| AI API与评测 | JEV Early Access + LLM/Vision调用、标注（500–1,000样本/决策） | 约20–40万 |
| Fluid Lab与样机/测试物料 | 8路Fluid Lab搭建、泵阀样件、计量与耐久测试耗材 | 约40–80万 |
| 合计（建议） | — | 约680–830万 |

提示：700万预算在含硬件实验投入时偏紧。建议将硬件NRE、模具、首批设备BOM列为设备资本性开支（进入单店投资35万模型或供应商共担），不挤占中台软件预算；同时通过"核心岗自建+非核心外包（POS皮肤/施工/部分前端）+供应商FAE"控制编制。具体以财务细化为准。

# 八、关键技术风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 硬件长周期（FE-H耐乙醇、泵寿命、模具、车体） | 阻塞首店与移动终端 | T0当月发RFQ；双源（Kamoer/Lead Fluid/国产）；8路Fluid Lab提前验证；NRE/BOM合同拆分 |
| 业务节奏快于系统建设（10–20店 vs Gate） | 带缺陷复制、数据不可信 | 最小可营业MVP先行；30天Pilot Gate硬性放量；必要时过渡SaaS+滚动替换 |
| JEV Early Access不确定性（API变更/宕机/配额） | AI能力不可用 | Adapter隔离+规则fallback；Shadow验证；自评估准确率/成本，不信厂商自报；不做单点依赖 |
| 断网/断电/误出酒/酒精合规 | 安全事故与监管风险 | 本地状态机+安全截止；授权未过期才执行；年龄/权限硬规则；P1设备签名证据 |
| 数据质量与对账失败 | 经营不可信、资产化无基础 | 幂等/Append-only；日终对账+异常队列；验收Gate（99.5%/99.9%）；主数据统一 |
| 供应商SaaS/数据锁定 | 丧失系统主权 | 一票否决条款；开放协议/错误码/原始事件；数据、设备身份、Recipe归属淘酒馆 |
| 移动场景环境极端（夏季开窗、能耗） | 露营车无法营业 | 48V/岸电优先/负载分级；EnergyEvent；Mobile Gate真实工况压测 |
| 团队复合能力稀缺（液路+软件+AI） | 招聘与协作瓶颈 | Day1配齐架构/硬件/固件核心岗；供应商FAE补位；事件字典与接口冻结降耦合 |

# 附录：核心验收指标（数据质量Gate）

| 指标 | 目标 |
| --- | --- |
| 商品/配方数字化率 | 100%（关键项≥95%） |
| 订单识别率 | ≥98% |
| 会员订单识别率 | ≥90% |
| 酒液库存误差 | ≤3% |
| Dispense Event完整率 | ≥99.5%，异常必须可解释 |
| 支付订单对账率 | ≥99.9% |
| 银行/支付结算差异 | 100%进入异常队列并可闭环 |
| 合同版本覆盖率 | 加盟计费记录100%引用有效合同版本 |
| Receivable可追溯率 | 100%回溯contract + billing basis + evidence |
| 人工调整留痕率 | 100% |
| 总部实时报表延迟 | ≤15分钟 |
| 资产池快照 | 可复现同一snapshot，不因后续数据变化失真 |

—— 本方案基于三份源文件整合编制，排期与人员为规划建议值，需在T0架构评审上冻结基线后按Sprint滚动校准。——